## PROJECT DETAILS
PROJECT TESTING/DEFECT TRACKER
PROJECT DETAILS
PROJECT No: |  | SLA (days)
START: | 2024-05-16 | S | 10
FINISHED | 2024-05-31 | M | 20
DURATION (Days): | 15 | L | 40
FULL PROJECT NAME: | PickMe | XL | 100
TESTER MANAGER: | ABC
TESTER: | XYZ
TOTAL DEFECTS | 3
PROJECT SCALE | L
DEFECT FIXING DELIVERIES | 0
DEFECT FIXING (DAYS) | 0
DURATION TEST-DEFECT FIXING (Days): | 15
TEST EFFECTIVENESS | 100%

## TEST CASE SCENARIO
Test Scenario ID | Type | Test Case ID | Test Scenario Description | Steps | Steps Description | Pre-Condition | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Execution Date Start | Execution Date Finish | Tester | Notes
LOGIN
TS.PickMe.001 | Positive | TC.PickMe.001.001 | Normal - Login User Mitra PickMe | 1 | Buka aplikasi PickMe di browser: https://dev.pickme.metrodataacademy.id/landing-page | Sudah berada di halaman Login |  | Diarahkan ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | Masuk ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 2 | Input Username yang valid |  | username : mitracamp | Username dapat diisi oleh user | Username dapat diisi oleh user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Input Password yang valid |  | pass : test1234 | Password dapat diisi oleh user | Password dapat diisi oleh user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 4 | Klik Button Login |  |  | Tombol dapat ditekan dan diarahkan ke beranda | Tombol dapat ditekan dan diarahkan ke beranda | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 5 | Berhasil masuk halaman setelah login | Sudah berada dihalaman Beranda |  | - Berhasil masuk ke website - Role sesuai | - Berhasil masuk ke website - Role sesuai | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
TS.PickMe.001 | Negative | TC.PickMe.001.002 | Abnormal - Login dengan field username benar dan password salah | 1 | Buka aplikasi PickMe di browser: https://dev.pickme.metrodataacademy.id/landing-page | Sudah berada di halaman Login |  | Diarahkan ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | Masuk ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 2 | Input Username yang sesuai (valid) |  | username : mitracamp | Username dapat diisi oleh user | Username dapat diisi oleh user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Input Password yang tidak sesuai (invalid) |  | pass : test | Password dapat diisi oleh user | Password dapat diisi oleh user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Klin Button Login | Button dapat berfungsi dengan baik |  | Tombol dapat ditekan dan tetap berada dihalaman login | Tombol dapat ditekan dan tetap berada dihalaman login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 4 | Gagal Login | Berada di halaman Login |  | - Gagal login aplikasi - Muncul error message | - Gagal login aplikasi - Muncul error message: Akun Tidak ditemukan! Coba cek kembali username dan password anda. | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
TS.PickMe.001 | Negative | TC.PickMe.001.003 | Abnormal - Login dengan field username salah dan password benar | 1 | Buka aplikasi PickMe di browser: https://dev.pickme.metrodataacademy.id/landing-page | Sudah berada di halaman Login |  | Diarahkan ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | Masuk ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 2 | Input Username yang sesuai (valid) |  | username : mitra | Username dapat diisi oleh user | Username dapat diisi oleh user | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 3 | Input Password yang tidak sesuai (invalid) |  | pass : test1234 | Password dapat diisi oleh user | Password dapat diisi oleh user | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 3 | Klin Button Login | Button dapat berfungsi dengan baik |  | Tombol dapat ditekan dan tetap berada dihalaman login | Tombol dapat ditekan dan tetap berada dihalaman login | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 4 | Gagal Login | Berada di halaman Login |  | - Gagal login aplikasi - Muncul error message | - Gagal login aplikasi - Muncul error message: Akun Tidak ditemukan! Coba cek kembali username dan password anda. | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
TS.PickMe.001 | Negative | TC.PickMe.001.004 | Abnormal - Login dengan field username salah dan password salah | 1 | Buka aplikasi PickMe di browser: https://dev.pickme.metrodataacademy.id/landing-page | Sudah berada di halaman Login |  | Diarahkan ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | Masuk ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | 1-Passed | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Indah
|  |  |  | 2 | Input Username yang invalid |  | username : mitra | Username dapat diisi oleh user | Username dapat diisi oleh user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Input Password yang invalid |  | pass : test | Password dapat diisi oleh user | Password dapat diisi oleh user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Klik Button Login |  |  | Tombol dapat ditekan dan tetap berada dihalaman login | Tombol dapat ditekan dan tetap berada dihalaman login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 4 | Gagal Login | Berada di halaman Login |  | - Gagal login aplikasi - Muncul error message | - Gagal login aplikasi - Muncul error message: Akun Tidak ditemukan! Coba cek kembali username dan password anda. | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
TS.PickMe.001 | Negative | TC.PickMe.001.005 | Abnormal - Login dengan username dan password kosong | 1 | Buka aplikasi PickMe di browser: https://dev.pickme.metrodataacademy.id/landing-page | Sudah berada di halaman Login |  | Diarahkan ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | Masuk ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 2 | Kosongkan field username |  | username : null | Username dapat dikosongi oleh user | Username dapat dikosongi oleh user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 2 | Kosongkan field password |  | pass : null | Password dapat dikosongi oleh user | Password dapat dikosongi oleh user | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Klin Button Login |  |  | Tombol dapat ditekan dan tetap berada dihalaman login | Tombol dapat ditekan dan tetap berada dihalaman login | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 4 | Gagal Login | Berada di halaman Login |  | - Gagal login aplikasi - Muncul pop up alert | - Gagal login aplikasi - Muncul pop up alert Semua kolom dengan label required harus diisi | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
HOMEPAGE
TS.PickMe.002 | Positive | TC.PickMe.002.001 | Normal - Homepage | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | Dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 2 | Verifikasi fungsionalitas menu beranda pada homepage | Sudah berada di halaman beranda |  | Dapat berada dihalaman Beranda | Berhasil berada di halaman Beranda | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Verifikasi fungsionalitas menu talent pada homepage | Sudah berada di halaman talent |  | Dapat berada dihalaman Talent | Berhasil berada di halaman Talent | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 4 | Verifikasi fungsionalitas menu lowongan pada homepage | Sudah berada di halaman lowongan |  | Dapat berada dihalaman Lowongan | Berhasil berada di halaman Lowongan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 5 | Verifikasi fungsionalitas menu mitracamp pada homepage | Sudah berada di halaman mitracamp |  | Dapat menampilkan dropdown list mitra camp | Dropdown tampil tetapi ada kondisi tidak bisa ketika beralih dari beranda lalu klik mitracamp | 2-Failed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
TS.PickMe.002 | Positive | TC.PickMe.002.002 | Normal - Halaman Talent | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | Dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 2 | Klik Button hapus | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Menguji penghapusan satu item dari daftar data dengan dialog konfirmasi | Pada dialog konfirmasi, klik "ya, hapus!" untuk mengkonfirmasi penghapusan |  | Data berhasil dihapus setelah konfirmasi, data tidak muncul lagi dan pengguna dikembalikan ke halaman daftar data dengan pesan sukses | Konfirmasi item berhasil di hapus muncul dan kembali kehalaman daftar data tetapi data masih muncul dihalaman tarsebut | 2-Failed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
TALENT
TS.PickMe.003 | Positive | TC.PickMe.003.001 | Normal - Searching Position | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : mitracamp pass : test1234 | Diarahkan ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | Masuk ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 2 | Klik search dropdown, itu akan menampilkan daftar yang berisi nilai. | Posisi yang tersedia muncul |  | Dapat melihat apa saja posisi yang tersedia | Melihat apa saja posisi yang tersedia | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Fungsionalitas scroll ke bawah berfungsi di daftar dropdown atau tidak | Scroll ke bawah berfungsi dengan baik |  | Dapat melakukan scroll kebawah untuk mencari posisi | Dapat melakukan scroll kebawah untuk mencari posisi | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 4 | Masukkan posisi yang valid dan pastikan hasil yang relevan ditampilkan | Menampilkan posisi yang dicari | Developer | Dapat menampilkan posisi yang relevan | Posisi yang relevan tampil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 5 | Nilai diisi dengan alfabet dari keyboard menggunakan huruf besar-kecil | Dapat diakses menggunakan alfabet mulai dari huruf besar-kecil di keyboard | - Quality Assurance - manual quality assurance | - Dapat menggunakan alfabet di keyboard - Dapat dicari menggunakan huruf besar-kecil | - Alfabet di keyboard dapat digunakan - Mencari menggunakan huruf besar-kecil dapat bekerja | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 6 | Memunculkan posisi pekerjaan setelah klik salah satu posisi | Halaman posisi tersedia |  | Dapat menampilkan halaman list posisi yang tersedia | Halaman posisi tersedia | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 7 | Klik icon silang | Icon silang berfungsi |  | Dapat menghapus nilai kolom posisi menggunakan icon silang | Posisi terhapus menggunakan icon silang | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 8 | Periksa klik di luar search dropdown, daftar posisi hilang | Daftar posisi hilang ketika klik diluar search dropdown |  | Dapat menutup semua daftar posisi yang muncul ketika di klik diluar search dropdown | Semua daftar tertutup setelah diklik | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
TS.PickMe.003 | Negative | TC.PickMe.003.002 | Abnormal- Searching Position dengan data invalid | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : mitracamp pass : test1234 | Diarahkan ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | Masuk ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 2 | Klik search dropdown, itu akan menampilkan daftar yang berisi nilai. | Posisi yang tersedia muncul |  | Dapat melihat apa saja posisi yang tersedia | Melihat apa saja posisi yang tersedia | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 3 | Fungsionalitas scroll ke bawah berfungsi di daftar dropdown atau tidak | Scroll ke bawah berfungsi dengan baik |  | Dapat melakukan scroll kebawah untuk mencari posisi | Dapat melakukan scroll kebawah untuk mencari posisi | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 4 | Masukkan posisi yang invalid dan pastikan hasil yang relevan ditampilkan | Tidak menampilkan posisi yang dicari | Abcd | Tidak dapat menampilkan posisi yang dicari dan muncul error message "No results found" | Menampilkan no results found | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 5 | Nilai diisi dengan alfabet dari keyboard menggunakan huruf besar-kecil | Dapat diakses menggunakan alfabet mulai dari huruf besar-kecil di keyboard |  | - Dapat menggunakan alfabet di keyboard - Dapat dicari menggunakan huruf besar-kecil | - Alfabet di keyboard dapat digunakan - Mencari menggunakan huruf besar-kecil dapat bekerja | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 6 | Memunculkan posisi pekerjaan setelah klik salah satu posisi | Halaman posisi tersedia |  | Dapat menampilkan halaman list posisi yang tersedia | Halaman posisi tersedia | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 7 | Klik icon silang | Icon silang berfungsi |  | Dapat menghapus nilai kolom posisi menggunakan icon silang | Posisi terhapus menggunakan icon silang | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
|  |  |  | 8 | Periksa klik di luar search dropdown, daftar posisi hilang | Daftar posisi hilang ketika klik diluar search dropdown |  | Dapat menutup semua daftar posisi yang muncul ketika di klik diluar search dropdown | Semua daftar tertutup setelah diklik | 1-Passed | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Dinda
TS.PickMe.003 | Positive | TC.PickMe.003.003 | Normal - Searching Skill | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : mitracamp pass : test1234 | Diarahkan ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | Masuk ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 2 | Klik search dropdown, itu akan menampilkan daftar yang berisi nilai | Skill yang tersedia muncul |  | Dapat melihat apa saja skill yang tersedia | Melihat apa saja skill yang tersedia | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Fungsionalitas scroll ke bawah berfungsi di daftar dropdown atau tidak | Scroll ke bawah berfungsi dengan baik |  | Dapat melakukan scroll kebawah untuk mencari skill | Scroll berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 4 | Masukkan skill yang valid dan pastikan hasil yang relevan ditampilkan | Menampilkan posisi yang dicari | komunikasi | Dapat menampilkan skill yang relevan | Skill yang relevan tampil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 5 | Nilai dropdown diisi dengan alfabet dari keyboard menggunakan huruf besar-kecil | Dapat diakses menggunakan alfabet mulai dari huruf besar-kecil di keyboard | - Problem Solving - bahasa inggris | - Dapat menggunakan alfabet di keyboard - Dapat dicari menggunakan huruf besar-kecil | - Alfabet di keyboard dapat digunakan - Mencari menggunakan huruf besar-kecil dapat bekerja | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 6 | Memunculkan skill setelah klik salah satu skill | Halaman posisi tersedia |  | Dapat menampilkan halaman list posisi yang tersedia | Halaman posisi tersedia | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 7 | Klik icon silang | Icon silang berfungsi |  | Dapat menghapus nilai kolom skill menggunakan icon silang | Skill terhapus menggunakan icon silang | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 8 | Periksa klik di luar search dropdown, daftar posisi hilang | Daftar posisi hilang ketika klik diluar search dropdown |  | Dapat menutup semua daftar posisi yang muncul ketika di klik diluar search dropdown | Semua daftar tertutup setelah diklik | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
TS.PickMe.003 | Negative | TC.PickMe.003.004 | Abnormal - Searching Skill dengan data invalid | 1 | Input pencarian yang invalid |  | kokasi | Muncul error message | Muncul error message: No results found | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
TS.PickMe.003 | Positive | TC.PickMe.003.005 | Normal - Add New Talent | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : mitracamp pass : test1234 | Diarahkan ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | Masuk ke dashboard atau halaman utama setelah login berhasil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 2 | Verifikasi bahwa tombol "+ New Talent" mengarahkan kehalaman data diri | Sudah berada dihalaman data diri |  | Dapat menampilkan halaman data diri yang akan diisi | Menampilkan halaman data diri | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Klik field "Nama Lengkap" | Sudah berada difield nama lengkap |  | Nama lengkap dapat diklik oleh user | Nama lengkap diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 4 | Mengisi field "Nama Lengkap" dengan data valid | Field dapat diisi dengan nama | DINDA DWI ULFAHTUNNISA | Dapat menampilkan nama yang relevan | Nama yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 5 | Klik tombol ‘ubah foto’ pada field gambar | Sudah berada difield ubah foto |  | Ubah foto dapat di klik oleh user | Ubah foto diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 6 | Klik tombol ‘hapus foto’ pada field gambar | Dapat dikli, dan menampilkan pesan |  | Menampilkan pesan "Yakin ingin menghapus foto?" | Pesan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 7 | Pilih Foto lalu tambahkan dengan data valid | Field dapat diisi dengan foto | foto dengan format .jpeg | Dapat menampilkan foto yang relevan | Foto yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 8 | Klik field "Nomor KTP" | Sudah berada difield nomor ktp |  | Nomor KTP dapat diklik oleh user | Nomor KTP diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 9 | Mengisi field "Nomor KTP" dengan data valid | Field dapat diisi dengan nomor ktp | 1371060000000000 | Dapat menampilkan nomor ktp yang relevan | Nomor ktp yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 10 | Field Nomor ktp harus memungkinkan input max 16 angka | Dapat diisi lebih dari 16 angka | 13710600000000000000 | Tidak dapat menampilkan no ktp lebih dari 16 angka | Menampilkan lebih dari 16 angka | 2-Failed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 11 | Klik field "Tanggal Lahir" | Sudah berada difield tanggal lahir |  | Tanggal Lahir dapat diklik oleh user | Tanggal Lahir diklik dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 12 | Mengisi field "Tanggal Lahir" dengan data valid | Field dapat diisi dengan tanggal lahir | 01-12-2000 | Dapat menampilkan tanggal lahir yang relevan | Tanggal lahir yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 13 | Klik field "Tempat Lahir" | Sudah berada difield tempat lahir |  | Tempat Lahir dapat diklik oleh user | Tempat Lahir diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 14 | Mengisi field "Tempat Lahir" dengan data valid | Field dapat diisi dengan tempat lahir | Padang | Dapat menampilkan tempat lahir yang relevan | Tempat lahir yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 15 | Klik field "Kewarganegaraan" | Sudah berada difield kewarganegaraan |  | Kewarganegaraan dapat diklik oleh user | Kewarganegaraan diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 16 | Mengisi field "Kewarganegaraan" dengan data valid | Field dapat diisi dengan kewarganegaraan | Indonesia | Dapat menampilkan kewarganegaraan yang relevan | Kewarganegaran yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 17 | Klik status, dropdown akan menampilkan daftar yang berisi nilai | Nilai dropdown tampil |  | Status dapat diklik oleh user | Nilai status diklik dan menampilkan nilai yang relevan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 18 | Pilih status yang berisi nilai | pilihan status dapat dpilih | Single | Status dapat dapat dipilih | Status telah dipilih | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 19 | Klik jenis kelamin, dropdown akan menampilkan daftar yang berisi nilai | Nilai dropdown tampil |  | Jenis Kelamin dapat diklik oleh user | Jneis Kelamin diklik dan menampilkan nilai yang relevan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 20 | Pilih jenis kelamin yang berisi nilai | pilihan jenis kelamin dapat dpilih | Female | Jenis kelamin dapat dapat dipilih | Jenias kelamin telah dipilih | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 21 | Klik agama, dropdown akan menampilkan daftar yang berisi nilai | Nilai dropdown tampil |  | Status dapat diklik oleh user | Nilai status diklik dan menampilkan nilai yang relevan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 22 | Pilih agama yang berisi nilai | pilihan agama dapat dpilih | Islam | Agama dapat dapat dipilih | Agama telah dipilih | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 23 | Klik field "No Telepon" | Sudah berada difield no telepon |  | No Telepon dapat diklik oleh user | No Telepon diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 24 | Mengisi field "No Telepon" dengan data valid | Field dapat diisi dengan no telepon | 082268222222 | Dapat menampilkan No Telepon yang relevan | No Telepon yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 25 | Field No Telepon harus memungkinkan input max 12 angka | No Telepon dapat diisi lebih dari 12 angka | 082268222223242 | Tidak dapat menampilkan No Telepon yang lebih dari 12 angka | No Telepon yang tidak relevan ditampilkan | 2-Failed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 26 | Klik field "Email" | Sudah berada difield email |  | Email dapat diklik oleh user | Email diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 27 | Mengisi field "Email" dengan data valid | Field dapat diisi dengan email | abcdef@gmail.com | Dapat menampilkan email yang relevan | Email yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 28 | Klik field "Provinsi" | Sudah berada difield provinsi |  | Provinsi dapat diklik oleh user | - Provinsi diklik dan dapat diisi - Judul field salah, bukan provinsi yang tertera | 2-Failed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 29 | Mengisi field "Provinsi" dengan data valid | Field dapat diisi dengan provinsi | Sumatera Utara | Dapat menampilkan provinsi yang relevan | Provinsi yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 30 | Klik field "Kota" | Sudah berada difield kota |  | Kota dapat diklik oleh user | Kota diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 31 | Mengisi field "Kota" dengan data valid | Field dapat diisi dengan kota | Padang | Dapat menampilkan kota yang relevan | Kota yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 32 | Klik field "Alamat Lengkap" | Sudah berada difield alamat lengkap |  | Alamat dapat diklik oleh user | Alamat diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 33 | Mengisi field "Alamat Lengkap" dengan data valid | Field dapat diisi dengan alamat lengkap | Pagambiran | Dapat menampilkan alamat yang relevan | Alamat yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 34 | Klik field "Kemampuan bahasa" | Sudah berada difield kemampuan bahasa |  | Kemampuan bahasa dapat diklik oleh user | Kemampuan bahasa diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 35 | Mengisi field "Kemampuan Bahasa" dengan data valid | Field dapat diisi dengan kemampuan bahasa |  | Dapat menampilkan kemampuan bahasa yang relevan | Kemampuan bahasa yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Dinda
|  |  |  | 36 | Verifikasi fungsionalitas button tambah data pada kolom kemampuan bahasa | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 37 | Verifikasi fungsionalitas icon hapus pada kolom kemampuan bahasa | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 38 | Klik field "Pendidikan" | Sudah berada difield pendidikan |  | Pendidikan dapat diklik oleh user | Pendidikan diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 39 | Mengisi field "Pendidikan" dengan data valid | Field dapat diisi dengan pendidikan |  | Dapat menampilkan pendidikan yang relevan | Pendidikan yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 40 | Verifikasi fungsionalitas button tambah data pada kolom pendidikan | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 41 | Verifikasi fungsionalitas icon hapus pada kolom pendidikan | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 42 | Klik field "Keterampilan" | Sudah berada difield keterampilan |  | Keterampilan dapat diklik oleh user | Keterampilan diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 43 | Mengisi field "Keterampilan" dengan data valid | Field dapat diisi dengan keterampilan |  | Dapat menampilkan keterampilan yang relevan | Keterampilan yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 44 | Verifikasi fungsionalitas button tambah data pada kolom keterampilan | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 45 | Verifikasi fungsionalitas icon hapus pada kolom keterampilan | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 46 | Klik field "Riwayat Pekerjaan" | Sudah berada difield riwayat pekerjaan |  | Riwayat pekerjaan dapat diklik oleh user | Riwayat pekerjaan diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 47 | Mengisi field "Riwayat Pekerjaan" dengan data valid | Field dapat diisi dengan Riwayat Pekerjaan |  | Dapat menampilkan riwayat pekerjaan yang relevan | Riwayat pekerjaan yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 48 | Verifikasi fungsionalitas button tambah data pada kolom Riwayat Pekerjaan | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 49 | Verifikasi fungsionalitas icon hapus pada kolom Riwayat Pekerjaan | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 50 | Klik field "Project" | Sudah berada difield Project |  | Project dapat diklik oleh user | Project diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 51 | Mengisi field "Project" dengan data valid | Field dapat diisi dengan Project |  | Dapat menampilkan Project yang relevan | Project yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 52 | Verifikasi fungsionalitas button tambah data pada kolom Project | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 53 | Verifikasi fungsionalitas icon hapus pada kolom Project | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 54 | Klik field "Pelatihan" | Sudah berada difield Pelatihan |  | Pelatihan dapat diklik oleh user | Pelatihan diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 55 | Mengisi field "Pelatihan" dengan data valid | Field dapat diisi dengan Pelatihan |  | Dapat menampilkan Pelatihan yang relevan | Pelatihan yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 56 | Verifikasi fungsionalitas button tambah data pada kolom Pelatihan | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 57 | Verifikasi fungsionalitas icon hapus pada kolom Pelatihan | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 58 | Klik field "Sertifikasi" | Sudah berada difield Sertifikasi |  | Sertifikasi dapat diklik oleh user | Sertifikasi diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 59 | Mengisi field "Sertifikasi" dengan data valid | Field dapat diisi dengan Sertifikasi |  | Dapat menampilkan Sertifikasi yang relevan | Sertifikasi yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 60 | Verifikasi fungsionalitas button tambah data pada kolom Sertifikasi | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 61 | Verifikasi fungsionalitas icon hapus pada kolom Sertifikasi | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 62 | Klik field "Organisasi" | Sudah berada difield Organisasi |  | Organisasi dapat diklik oleh user | Organisasi diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 63 | Mengisi field "Organisasi" dengan data valid | Field dapat diisi dengan Organisasi |  | Dapat menampilkan Organisasi yang relevan | Organisasi yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 64 | Verifikasi fungsionalitas button tambah data pada kolom Organisasi | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 65 | Verifikasi fungsionalitas icon hapus pada kolom Organisasi | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 66 | Klik field "Pengalaman Lain" | Sudah berada difield Pengalaman Lain |  | Pengalaman Lain dapat diklik oleh user | Pengalaman Lain diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 67 | Mengisi field "Pengalaman Lain" dengan data valid | Field dapat diisi dengan Pengalaman Lain |  | Dapat menampilkan Pengalaman Lain yang relevan | Pengalaman Lain yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 68 | Verifikasi fungsionalitas button tambah data pada kolom Pengalaman Lain | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 69 | Verifikasi fungsionalitas icon hapus pada kolom Pengalaman Lain | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 70 | Klik field "Penghargaan/Prestasi" | Sudah berada difield Penghargaan/Prestasi |  | Penghargaan/Prestasi dapat diklik oleh user | Penghargaan/Prestasi diklik dan dapat diisi | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 71 | Mengisi field "Penghargaan/Prestasi" dengan data valid | Field dapat diisi dengan Penghargaan/Prestasi |  | Dapat menampilkan Penghargaan/Prestasi yang relevan | Penghargaan/Prestasi yang relevan ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 72 | Verifikasi fungsionalitas button tambah data pada kolom Penghargaan/Prestasi | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 73 | Verifikasi fungsionalitas icon hapus pada kolom Penghargaan/Prestasi | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 74 | Verifikasi bahwa formulir pendaftaran menghapus semua bidang setelah pendaftaran berhasil | Setelah disimpan, halaman hanya menampilkan halaman sedang dalam proses penyimpanan |  | Formulir pendaftaran menghapus semua bidang setelah pendaftaran berhasil | Data berhasil tersimpan tetapi hanya menampilkan icon loading "sedang menyimpan data" , maka harus refresh | 2-Failed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 76 | Verifikasi fungsionalitas button kembali pada halaman data diri | Button berfungsi dengan baik |  | Button dapat berfungsi dengan baik | Button berfungsi dengan baik | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 77 | Menguji apakah data yang baru ditambahkan muncul di halaman data secara langsung. | Data muncul ketika sudah kembali ke halaman talent |  | Data baru muncul di daftar di halaman data tanpa perlu refresh manual. | Data muncul tetapi harus di refresh terlebih dahulu | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
TS.PickMe.003 | Negative | TC.PickMe.003.006 | Abnormal - Add New Talent | 1 | Field Nomor ktp diisi dengan data Huruf | Dapat diisi dengan non numerik / huruf |  | Dapat menampilkan data dengan huruf | Dapat diisi dengan non numerik / huruf | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 2 | Field wajib isi (tempat lahir, kewarganegaraan, status, jenis kelamin, agama, kemampuan bahasa, pendidikan, dan keterampilan) dibiarkan kosong | Data wajib tidak bisa kosong, muncul pesan error |  | Dapat menampilkan pesan kesalahan "Field ini harus di isi!" | Tidak dapat dikosongkan dan menampilkan pesan kesalahan "Field ini harus di isi!" | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 3 | Field No Telp diisi dengan data Huruf | Dapat diisi dengan non numerik / huruf |  | Dapat menampilkan data dengan huruf | Dapat diisi dengan non numerik / huruf | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 4 | Field No Telp diisi angka lebih dari 12 angka | No Telepon dapat diisi lebih dari 12 angka |  | Dapat menampilkan data no telp lebih dari 12 angka | Dapat diisi dengan data lebih dari 12 angka | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
|  |  |  | 5 | Menguji penyimpanan perubahan ketika ada kolom wajib yang dibiarkan kosong | Data wajib tidak bisa kosong, muncul pesan error |  | Dapat menampilkan pesan kesalahan "Periksa kembali form anda!" | Tidak dapat dikosongkan dan menampilkan pesan kesalahan "Periksa kembali form anda!" | 1-Passed | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Dinda
TS.PickMe.003 | Positive | TC.PickMe.004.007 | Normal - Preview CV | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 2 | Klik Button "Preview CV" | Button dapat berfungsi dengan baik |  | CV ditampilkan dengan benar dan rapi, menampilkan semua informasi yang telah dimasukkan | CV ditampilkan dengan biak dan bernar saat di preview | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 3 | Menguji preview CV dengan gambar profil yang diunggah | Gambar yang diunggah tampil dihalaman cv | format .jpeg | Gambar profil ditampilkan dengan benar di bagian atas CV, bersama dengan data pribadi lainnya | Data gambar dan data pribadi benar | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 4 | Menguji preview CV dengan teks yang diformat (bold, italic, bullet points, dll.) | Tampil sesuai dengan persyaratan |  | CV ditampilkan dengan format teks yang benar (bold, italic, bullet points terlihat seperti yang diharapkan) | Tampil sesuai dengan persyaratan | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 5 | Semua data muncul saat dilakukan preview | Data lain muncul kecuali Nomor KTP |  | Semua data muncul saat dilakukan preview | Nomor KTP tidak muncul | 2-Failed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 6 | Menguji preview CV setelah memperbarui data yang ada | Data dapat diperbaharui |  | CV ditampilkan dengan data yang diperbarui sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan | Data terperbaharui | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
TS.PickMe.004 | Negative | TC.PickMe.004.008 | Abnormal- Preview CV | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 2 | Menguji preview CV tanpa memasukkan data yang wajib diisi | Preview berfungsi dengan baik | Mengosongkan data | Sistem menampilkan pesan kesalahan yang menyatakan bahwa data yang wajib diisi harus diisi | Preview berfungsi dengan baik walaupun data wajib tidak diisi | 2-Failed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 3 | Menguji preview CV tanpa memasukkan data apa pun | Preview berfungsi dengan baik |  | Sistem menampilkan pesan kesalahan yang menyatakan bahwa data harus diisi | Preview berfungsi dengan baik walaupun data wajib tidak diisi | 2-Failed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 4 | Menguji preview CV dengan data pribadi yang melebihi batas panjang karakter yang diizinkan | Data yang melebihi batas tampil hingga keluar batas dari ukuran halama review | DINDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa panjang karakter melebihi batas yang diizinkan | Data melebihi batas dan tidak menampilkan pesan kesalahan | 2-Failed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
LOWONGAN
TS.PickMe.004 | Positive | TC.PickMe.004.001 | Normal - Filtering Lowongan -> Cari Judul Lowongan | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Lowongan | Sudah berada di halaman Lowongan |  | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 3 | Klik field search | Sudah berada difield Cari Judul Lowongan |  | Dapat mencari Cari Judul Lowongan yang diinginkan | Search cari Judul Lowongan dapat dicari | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
TS.PickMe.004 | Positive | TC.PickMe.004.002 | Normal - Filtering Lowongan -> Cari berdasarkan posisi | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Lowongan | Sudah berada di halaman Lowongan |  | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 3 | Masukkan lowongan yang valid dan pastikan hasil yang relevan ditampilkan | Menampilkan lowongan yang dicari | Quality Assurance | Dapat menampilkan lowongan yang relevan | Lowongan yang relevan tampil | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 4 | Klik search dropdown, itu akan menampilkan daftar yang berisi nilai. | Posisi yang tersedia muncul |  | Dapat melihat apa saja posisi yang tersedia | Melihat apa saja posisi yang tersedia | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 5 | Fungsionalitas scroll ke bawah berfungsi di daftar dropdown atau tidak | Scroll ke bawah berfungsi dengan baik |  | Dapat melakukan scroll kebawah untuk mencari posisi | Dapat melakukan scroll kebawah untuk mencari posisi | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 6 | Masukkan posisi yang valid dan pastikan hasil yang relevan ditampilkan | Menampilkan posisi yang dicari | System Analyst | Dapat menampilkan posisi yang relevan | Posisi yang relevan tampil | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 7 | Nilai diisi dengan alfabet dari keyboard menggunakan huruf besar-kecil | Dapat diakses menggunakan alfabet mulai dari huruf besar-kecil di keyboard | it support | - Dapat menggunakan alfabet di keyboard - Dapat dicari menggunakan huruf besar-kecil | - Alfabet di keyboard dapat digunakan - Mencari menggunakan huruf besar-kecil dapat bekerja | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 8 | Memunculkan posisi pekerjaan setelah klik salah satu posisi | Halaman posisi tersedia |  | Dapat menampilkan halaman list posisi yang tersedia | Halaman posisi tersedia | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 9 | Klik icon silang | Icon silang berfungsi |  | Dapat menghapus nilai kolom posisi menggunakan icon silang | Posisi terhapus menggunakan icon silang | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
TS.PickMe.004 | Positive | TC.PickMe.004.003 | Normal - Filtering Lowongan -> Tanggal Brakhir | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Lowongan | Sudah berada di halaman Lowongan |  | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 3 | Memilih tanggal yang valid dari kalender | Tanggal Valid |  | Tanggal yang dipilih muncul di kolom input tanpa kesalahan | Tanggal Valid | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 4 | Memilih tanggal saat ini dari kalender | Muncul tanggal saat ini |  | Tanggal hari ini muncul di kolom input tanpa kesalahan | Muncul tanggal saat ini | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 5 | Menguji navigasi ke bulan mendatang dan memilih tanggal | Muncul tanggal bulan mendatang |  | Tanggal yang dipilih muncul di kolom input tanpa kesalahan | Muncul tanggal bulan mendatang | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 6 | Menguji navigasi ke bulan sebelumnya dan memilih tanggal | Muncul tanggal sebelumnya |  | Tanggal yang dipilih muncul di kolom input tanpa kesalahan | Muncul tanggal sebelumnya | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 7 | Menguji menutup kalender tanpa memilih tanggal | Tanggal menutup saat diklik diluar halaman tanggal |  | Kalender tertutup dan tidak ada perubahan pada kolom input | Tanggal menutup saat diklik diluar halaman tanggal | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
TS.PickMe.004 | Negative | TC.PickMe.004.004 | Abnormal - Filtering Lowongan -> Tanggal Brakhir | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Lowongan | Sudah berada di halaman Lowongan |  | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 3 | Menguji memilih tanggal di luar rentang yang diperbolehkan (misalnya, lebih dari satu tahun ke depan). | Tanggal dapat dipilih jauh diluar rentang |  | Tidak terjadi apapun | Tanggal dapat dipilih jauh diluar rentang | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 4 | Menguji klik tombol kalender ketika kalender sudah terbuka | kalender tertuutp dan terbuka ketika diklik |  | Kalender tertutup dan tidak ada perubahan pada kolom input | kalender tertuutp dan terbuka ketika diklik | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
TS.PickMe.004 | Positive | TC.PickMe.004.005 | Normal - Filtering Lowongan -> Terakhir diupdate | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Lowongan | Sudah berada di halaman Lowongan |  | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 3 | Memastikan ketika memilih button akan menampilkan data yang valid | Data tampil sesuai dengan button update yang dipilih |  | Dapat menampilkan data yang sesuai dengan update yang dipilih | Data tampil sesuai dengan button update yang dipilih | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 4 | Memastikan hanya satu radio button yang dapat dipilih dalam satu kelompok | Satu button yang dapat dipilih |  | Radio button yang dipilih menjadi tercentang, dan radio button lainnya di kelompok tersebut menjadi tidak tercentang | Satu button yang dapat dipilih | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
TS.PickMe.004 | Negative | TC.PickMe.004.006 | Abnormal - Filtering Lowongan -> Terakhir diupdate | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Lowongan | Sudah berada di halaman Lowongan |  | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | - Berhasil masuk ke web - Lowongan dapat diakses | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 3 | Menguji apakah mungkin untuk memilih lebih dari satu radio button dalam kelompok yang sama | Satu button yang dapat dipilih |  | Hanya satu radio button yang tetap terpilih, yang lain menjadi tidak terpilih | Satu button yang dapat dipilih | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
TS.PickMe.002 | Positive | TC.PickMe.002.007 | Normal - Apply Lowongan | 1 | Login aplikasi PickMe | Sudah berada di halaman Login | username : benar pass : benar | User dapat melihat halaman awal login website | User dapat melihat halaman awal login website | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 2 | Akses Beranda Website | Screen sesuai | - | - Berhasil masuk ke aplikasi - Menu sesuai role user | - Berhasil masuk ke aplikasi - Menu sesuai role user | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 3 | Klik Detail pada salah satu Job Title | Tampil halaman | Job Title: LOWONGAN/ID STAR Position: Developer Description: XJNSHHXSNJ | Halaman berubah sesuai kondisi | Halaman berubah sesuai kondisi | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 4 | Halaman Lowongan | Tampil halaman lowongan | - | Halaman berubah sesuai kondisi | Halaman berubah sesuai kondisi | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 5 | Klik Select Talent | Tampil pilihan Talent Detail | kristina Natasia Sinurat | Data tergenerate pada field Talent | Data tergenerate pada field Talent | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 6 | Klik button close | Tampil pilihan Talent Detail | kristina Natasia Sinurat | - Data tergenerate pada field Talent - Muncul preview CV data dipilih | - Data tergenerate pada field Talent - Muncul preview CV data dipilih | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 7 | Menguji skenario di mana semua data yang diperlukan diisi dengan benar, lalu mengklik tombol "Apply" | Tampil pilihan Talent Detail | kristina Natasia Sinurat | - Data tergenerate pada field Talent - Proses apply berhasil | - Data tergenerate pada field Talent - Muncul Informasi perndaftaran berhasil | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
|  |  |  | 8 | Menguji skenario di mana pengguna menggunakan data yang disimpan sebelumnya untuk melamar pekerjaan | Berhasil menggunakan data yang sudah ada |  | Sistem menerima lamaran dan menampilkan pesan konfirmasi | Berhasil menggunakan data yang sudah ada | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
TS.PickMe.002 | Negative | TC.PickMe.002.008 | Abnormal - Apply Lowongan | 1 | Menguji skenario di mana tombol "Apply" diklik tanpa mengisi data apapun | Menampilkan error massage |  | Sistem menampilkan pesan kesalahan "Silakan pilih setidaknya satu talent sebelum melamar" | Error massage ditampilkan | 1-Passed | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Dinda
LOGOUT
TS.PickMe.006 | Positive | TC.PickMe.006.001 | Normal - Logout User | 1 | User telah masuk ke website PickMe | Website dapat diakses oleh user dan user sudah memiliki akun | username : mitracamp pass : talent1234 | User telah mengakses halaman website PickMe | User telah melihat dan mengakses website PickMe | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 2 | Menguji fungsi logout dari halaman beranda | Dropdown list tidak tampil dan logout gagal |  | User dapat mengakses dropdown list pada mitra camp dari halaman beranda untuk melakukan logout | Dropdown list tidak tampil dan logout gagal | 2-Failed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 3 | Menguji fungsi logout dari halaman talent | Dropdown list tidak tampil dan logout gagal |  | User dapat mengakses dropdown list pada mitra camp dari halaman talent untuk melakukan logout | Dropdown list tampil dan logout berhasil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 4 | Menguji fungsi logout dari halaman lowongan | Dropdown list tidak tampil dan logout gagal |  | User dapat mengakses dropdown list pada mitra camp dari halaman lowongan untuk melakukan logout | Dropdown list tampil dan logout berhasil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 5 | Memastikan bahwa tombol logout tampil sesuai dengan desain UI yang diinginkan | Tampilan sesuai |  | Tampilan logout sesuai dengan persyaratan | Tampilan sesuai | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
|  |  |  | 6 | User berhasil Logout dan kembali kehalaman login | Logout berhasil | - | User berhasil diarahkan ke halaman login | Logout berhasil | 1-Passed | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Dinda
Kesimpulan akhir: |  | Diterima/Diperbaiki
Dinda Dwi Ulfahtunnisa |  | (Nama) | (Nama)
QA |  | Manager1 | Manager2/Dev

## DEFECT TRACKER
DEFECT / ISSUE TRACKER
Status | Count | Defect Environment |  |  |  | Severity |  |  | Dev Acceptance |  |  |  | Test Matrix |  | Developer | Defects
1-New | 3 | QA | 3 |  | 1-Critical | 1 |  | 1-Accepted | 3 |  |  | Total Defect | 3 |  |  | 3
2-Open | 0 | UAT | 0 |  | 2-High | 1 |  | 2-Rejected | 0 |  |  | Fixed Defects Percentage | 0% |  |  | 0
3-Closed | 0 | PROD | 0 |  | 3-Medium | 1 |  | 3-PendingReview | 0 |  |  | Accepted Defects Percentage | 100% |  |  | 0
4-Deferred | 0 |  |  |  | 4-Low | 0 |  | TOTAL | 3 |  |  | Critical Defect Percentage | 33.33%
TOTALS | 3 |  |  |  | TOTALS | 3 | [5 empty] | Average Time for Closing | #DIV/0!
4-Deferred status defect yang ditunda |  |  |  |  | 1-Critical --> fungsionality tidak jalan dan stopper | [6 empty] | Defect Fixing Deliveries | 0
[5 empty] | 2-High --> fungsionality tidak jalan tapi tidak stopper | [6 empty] | Defect Leakage | 0%
[5 empty] | 3-Medium --> fungsionality jalan tapi tidak sesuai requirement | [6 empty] | Defect Fixing Time | 0
[5 empty] | 4-Low --> terkait UI/labelling | [6 empty] | Test Effectiveness | 100%
Defect ID | Detected Date | Closed Date | Aging | Duration | Status | Severity | Dev Acceptance | Descriptions | Reported by | Module | Step To Reproduce | Environment | QA update | Dev Update | Developer | Number of fixing | Assigned to | Screen capture
1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 21 | not yet | 1-New | 3-Medium | 1-Accepted | Dropdown mitracamp sesekali tidak muncul atau tidak bisa di akses. Jika melakukan akses dari beranda lalu ke mitracamp, dropdown tidak muncul | Dinda | Homepage | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Tampil halaman beranda lalu klik mitra camp (tidak muncul) 3. Klik halaman lowongan / talent, lalu klik mitra camp (dropdown akan muncul) | QA |  |  |  |  | Dev
2 | 2024-05-17 | 2024-05-31 | 20 | Still Open | 1-New | 2-High | 1-Accepted | Menghapusan satu daftar talent dari beberapa data daftar talent tersebut dengan dialog konfirmasi | Dinda | Halaman Talent | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Tampil halaman telant, terdapat data talent 3. Lalu klik hapus 4. Pesan konfirmasi data terhapus muncul (tetapi data tidak terhapus), data tetap berada dihalaman talent | QA |  |  |  |  | Dev
3 | 2024-05-17 | 2024-05-31 | 20 | not yet | 1-New | 1-Critical | 1-Accepted | Nomor KTP yang dapat diisi lebih dari 16 angka | Dinda | Halaman Talent -> + New Talent | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Tampil halaman telant 3. Lalu klik "+ New talent" 4. Masukkan data diri (No ktp) | QA |  |  |  |  | Dev
4 | 2024-05-17 | 2024-05-31 | 20 | not yet | 1-New | 1-Critical | 1-Accepted | No Telepon yang dapat diisi lebih dari 12 angka | Dinda | Halaman Talent -> + New Talent | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Tampil halaman telant 3. Lalu klik "+ New talent" 4. Masukkan data diri (No Telepon) | QA |  |  |  |  | Dev
5 | 2024-05-17 | 2024-05-31 | 20 | not yet | 1-New | 4-Low | 1-Accepted | Judul dari field provinsi salah | Dinda | Halaman Talent -> + New Talent | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Tampil halaman telant 3. Lalu klik "+ New talent" 4. Masukkan data diri (Provinsi tetapi judul nya salah) | QA |  |  |  |  | Dev
6 | 2024-05-18 | 2024-05-31 | 19 | not yet | 1-New | 1-Critical | 1-Accepted | Setelah disimpan, halaman hanya menampilkan halaman sedang dalam proses penyimpanan, dan harus direfresh untuk beralih kehalaman itu kembali atau kehalaman lain | Dinda | Halaman Talent -> + New Talent -> Simpan | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Tampil halaman telant 3. Lalu klik "+ New talent" 4. Masukkan data diri 5. Klik simpan (loading) | QA |  |  |  |  | Dev
7 | 2024-05-19 | 2024-05-31 | 18 | not yet | 1-New | 2-High | 1-Accepted | Saat dilakukan preview CV, data lain yang diisi muncul kecuali Nomor KTP | Dinda | Halaman Talent -> + New Talent | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Tampil halaman telant 3. Lalu klik "+ New talent" 4. Masukkan data diri 5. Preview CV | QA |  |  |  |  | Dev
8 | 2024-05-19 | 2024-05-31 | 18 | not yet | 1-New | 2-High | 1-Accepted | Sistem tidak menampilkan pesan kesalahan yang menyatakan bahwa data yang wajib diisi harus diisi | Dinda | Halaman Talent -> + New Talent -> Preview CV | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Tampil halaman telant 3. Lalu klik "+ New talent" 4. Masukkan data diri 5. Preview CV | QA |  |  |  |  | Dev
9 | 2024-05-19 | 2024-05-31 | 18 | not yet | 1-New | 1-Critical | 1-Accepted | Sistem tidak menampilkan pesan kesalahan bahwa panjang karakter melebihi batas yang diizinkan | Dinda | Halaman Talent -> + New Talent -> Preview CV | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Tampil halaman telant 3. Lalu klik "+ New talent" 4. Masukkan data diri 5. Preview CV | QA |  |  |  |  | Dev
10 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 21 | not yet | 1-New | 3-Medium | 1-Accepted | Ketiadaan tombol logout pada halaman tertentu yang seharusnya ada | Dinda | Login -> Beranda -> Mitracamp (Logout) | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Tampil halaman beranda lalu klik mitra camp (tidak muncul) 3. Klik halaman lowongan / talent, lalu klik mitra camp (dropdown akan muncul) | QA |  |  |  |  | Dev
11 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 0 | not yet | 1-New | 1-Critical | 1-Accepted | Tidak dapat melakukan pengeditan data saat data sudah disimpan | Dinda | Login -> Beranda -> Talent -> Edit | 1. Melakukan Login dengan akun yang sudah ada 2. Klik Menu Talent 3. Pilih salah satu talent, lalukan pengeditan | QA |  |  |  |  | Dev
Formulas:
Aging = IF([Status]="3-Closed",0,(TODAY()-[Count]))

## Dropdowns (hidden)
Status
1-New
2-Open
3-Closed
4-Deferred
[Blank]
Severity
1-Critical
2-High
3-Medium
4-Low
[Blank]
Acceptance
1-Accepted
2-Rejected
3-PendingReview
Status
1-Pass
2-Failed
3-Pending
[Blank]